ANALISA PRODUKTIFITAS PERALATAN DALAM PEKERJAAN AGREGAT PADA RUAS JALAN SIMPANG 3 SAMBOJA KM. 38

BALIKPAPAN – LOA JANAN

LINDA NURUL QAMARIAH

NPM: 07.11.1001.7311.124

Fakultas Teknik Sipil

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstrak

Seiring dengan kemajuan zaman, tuntutan akan keberhasilan dalam berbagai hal semakin didambakan begitu juga dalam hal kualitas, hal-hal yang mendorong untuk menganalisa perhitungan biaya ditinjau dari pemakaian alat-alat berat pada proyek pembangunan dan peningkatan jalan.

- PENDAHULUAN

Perkembangan jalan pada saat ini sudah sangat pesat dan mempunyai peran penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Karena jalan mempunyai peranan yang sangat penting, maka pemerintah mempunyai hak dan kewajiban pembinaan jaringan jalan dengan cara melakukan perencanaan, pemeliharaan, serta pengelolaan sebagaimana mestinya.

Dalam proses pembangunan jalan tersebut, pemakaian alat berat sangatlah diperlukan dalam mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan bagaimana caranya menggunakan alat-alat berat secara efisien, cermat dan tepat waktu. Agar kegiatan tersebut bisa selesai sesuai waktu yang sudah direncanakan.

Pada pekerjaan tersebut sangat membutuhkan keahlian yang matang sehingga kualitas yang diperoleh sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Alat-alat berat yang akan dipergunakan pada proyek ini adalah : Excavator, Dump Truck, Motor Grader, Whell Loader dan Compactor.

Perencanaan yang teliti untuk menggunakan peralatan dari hasil suatu pemeriksaan lapangan (survey) yang cermat dan menggunakan peralatan baik akan menghasilkan daya guna yang tinggi dan daya guna hasil yang baik, selain itu perencanaan merupakan hal yang sangat penting dari pelaksanaan untuk mencapai produksi yang diinginkan.

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan penggunaan alat berat adalah sebagai berikut :

- Lokasi dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan,

- Fungsi dan jenis alat berat yang akan digunakan, seperti untuk menggali, mengagkut, menggusur, meratakan.

- Tenaga dan kapasitas alat berat

- Metode dan cara opersional alat berat

- Biaya peralatan berupa biaya kepemilikan dan opersional alat berat.

- PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada pada Analisa Produktifitas Peralatan dalam Pekerjaan Agregat Pada pelebaran Ruas Jalan Simpang 3 Samboja KM. 38 Balikpapan - Loa Janan  sebagai berikut :

- Berapakah produktifitas alat berat yang digunakan untuk agregat ?

- Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan agregat?

- METODE PENELITIAN

Penelitian pada lokasi ini adalah pada Ruas Jalan Simpang 3 Samboja KM. 38 Balikpapan - Loa Janan, dimulai dengan STA 7 + 550 s/d 59 + 000. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti atau akan dibahas, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.1. Data Primer

Cara pengumpulan data yang digunakan adalah mengukur langsung kelapangan, mendata, manganalisa dan merencanakan daerah mana saja yang harus dibenahi dan diperbaiki.

3.2. Data Sekunder

Data – data atau gambar yang didapat dari pihak kontraktor maupun instansi terkait yang pernah manangani Ruas Jalan Simpang 3 Samboja KM. 38 Balikpapan - Loa Janan. Maka peneliti mengumpulan data sebagai berikut :

- Teknik kepustakaan yaitu dengan mendapatkan informasi dan data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diperoleh dari literatur-literatur, bahan kuliah, majalah konstruksi, media internet dan media cetak lainnya.

- Data dalam dokumen kontrak Perencanaan Teknis Pada Ruas Jalan Simpang 3 Samboja KM. 38 Balikpapan - Loa Janan.

3.3. Metode Pengolahan Dan Menganalisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis dan pengolahan data dengan cara:

- Menghitung produktifitas alat berat yang digunakan.

- Menghitung Jumlah efektif alat pada pekerjaan galian tanah.

- Menghitung waktu pelaksanaan pekerjaan Galian tanah tersebut.

- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1   Data Perhitungan Volume Pekerjaan

Volume pemadatan agregat dihitung berdasarkan Data Sketsa Inventarisasi Penanganan Jalan dan  Jembatan, Analisa Produktifitas Peralatan dalam Pekerjaan Agregat pada Ruas Jalan  Simpang 3 Samboja Km. 38 Balikpapan – Loa Janan.

Dari lampiran gambar sketsa, maka diketahui :

(	Panjang Efektif			:	-	Sta 7 + 550 s/d 8 + 750 (1.200 M)

- Sta 17 + 000 s/d 18 + 000 (1.000 M)

- 	Sta 58 + 200 s/d 59 + 000 (800 M)

(	Fungsional Lebar Jalan	:    7 meter

(	Rencana Pelebaran Jalan	: 1.5 meter

Gambar 4.1 Typical Cross Section

Penjelasan : Lapisan pondasi bawah Agregat B, kemudian Lapisan pondasi atas Agregat A, lalu di lapisi dengan AC – BC ( aspal tahap pertama), dan diakhiri dengan lapisan AC – WC ( aspal tahap kedua ).

4.2.1	Volume Galian Tanah

Pengukuranluasanpekerjaangalianpadaawalpelaksanaanproyekdiawalidengantigatitikpengukurandari STA 7+550 sampaidengan STA 8+750, STA 17+000 sampaidengan STA 18+000, dan STA 58+200 sampaidengan STA 59+000.

Tabel 4.1PerhitunganLuasanGalian Tanah STA 07 + 550 s/d STA 08 + 750

| Station (STA) | PosisiGalian | LebarGalian (M) | PanjangGalian (M) | LuasanPekerjaan ( M² ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sta 7+550 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 7+600 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 7+650 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 7+700 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 7+750 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 7+800 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 7+850 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 7+900 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 7+950 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+000 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+050 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+100 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+150 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+200 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+250 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+300 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+350 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+400 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+450 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+500 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+550 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+600 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+650 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+700 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 8+750 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
|  |  | Jumlah | 1875 |

Tabel 4.2 PerhitunganLuasanGalian Tanah STA 17 + 000 s/d STA 18 + 000

| Station (STA) | PosisiGalian | LebarGalian (M) | PanjangGalian (M) | LuasanPekerjaan ( M² ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sta 17+000 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+050 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+100 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+150 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+200 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+250 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+300 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+350 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+400 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+450 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+500 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+550 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+600 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+650 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+700 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+750 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+800 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+850 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 17+900 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta17+950 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 18+000 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
|  |  | Jumlah | 1575 |

Tabel 4.3PerhitunganLuasanGalian Tanah STA 58 + 200 s/d STA 59 +000

| Station (STA) | PosisiGalian | LebarGalian (M) | PanjangGalian (M) | LuasanPekerjaan ( M² ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sta 58+200 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+250 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+300 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+350 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+400 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+450 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+500 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+550 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+600 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+650 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+700 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+750 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+800 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+850 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+900 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 58+950 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
| Sta 59+000 | Kiri | 1.5 | 50 | 75 |
|  |  | Jumlah | 1275 |

Jadi jumlah volume keseluruhan galian dari Sta 7+550 sampaidenganSta 8+750,               Sta 17+000 sampai dengan Sta 18+200, dan Sta 58+200 sampai dengan Sta 59+000 adalah :

Volume galiantanahSta 7+550 sampaidenganSta 8+750        :	1875  M3

Volume galiantanahSta 17+000 sampaidenganSta 18+000	 :    1575  M³

Volume galiantanahSta 58+000 sampaidenganSta 59+000    :     1275 M³

Volume galian tanah keseluruhan adalah	         4725 M3

Tabel 4.4 Perhitungan Volume Perkerasan STA 7 + 550 s/d STA 8 + 750

| Station (STA) | LuasanPekerjaan (M²) | TebalAgregat B (M) | TebalAgregat A (M) | Volume Agregat B (M³) | Volume Agregat A (M³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sta 7+550 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 7+600 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 7+650 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 7+700 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 7+750 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 7+800 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 7+850 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 7+900 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 7+950 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+000 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+050 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+100 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+150 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+200 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+250 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+300 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+350 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+400 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+450 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+500 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+550 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+600 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+650 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+700 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 8+750 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
|  | Jumlah | 468.75 | 281.25 |

Tabel 4.5 Perhitungan Volume Perkerasan STA 17 + 000 s/d STA 18 + 000

| Station (STA) | LuasanPekerjaan (M²) | TebalAgregat B (M) | TebalAgregat A (M) | Volume Agregat B (M³) | Volume Agregat A (M³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sta 17+000 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+050 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+100 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+150 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+200 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+250 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+300 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+350 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+400 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+450 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+500 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+550 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+600 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+650 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+700 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+750 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+800 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+850 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 17+900 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta17+950 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 18+000 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
|  | Jumlah | 393.75 | 236.25 |

Tabel 4.6 Perhitungan Volume Perkerasan STA 58 + 200 s/d STA 59 + 000

| Station (STA) | LuasanPekerjaan (M²) | TebalAgregat B (M) | TebalAgregat A (M) | Volume Agregat B (M³) | Volume Agregat A (M³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sta 58+200 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+250 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+300 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+350 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+400 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+450 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+500 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+550 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+600 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+650 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+700 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+750 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+800 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+850 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+900 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 58+950 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
| Sta 59+000 | 75 | 0.25 | 0.15 | 18.75 | 11.25 |
|  | Jumlah | 318.75 | 191.25 |

Kondisi lapangan pada lokasi pekerjaan adalah berupa tanah liat dan tanah biasa dengan faktor kembang (20 %) dan faktor pemadatan/penyusutan (8%). Kondisi jalan masuk cukup baik dan padat, sehingga memudahkan alat berat dapat beroperasi dengan baik.

Volume pekerjaantanahpadapadaproyekPelebaranJalanSimpang 3 Samboja KM.38 Balikpapan - Loa Janan, adalahsebagaiberikut :

- Volume Galian (tanahasli)  =  4725 M3dengan factor kembang(swell) 20 % (Rostiyanti, SF. 2002), sehinggan volume tanahlepas(loose material) yang diperhitungkan  =  1.18 x 4725 =  5575,5M3

- Volume Pemadatan, digunakan factor pemadatan 8 % (Rostiyanti, SF. 2002), dari volume tanahtimbunan = 1,08 x 4725 M3 = 5103 M3

4.2.2   Alat yang bekerja pada galian tanah

- Excavator Komatshu PC 200-6

- Dump Truck Mitshibushi FE 74 HD

- Motor Grader Mutshubisi MG 20

- Bomag Komatsu BW 217

4.3.   Perhitungan produksi alat per jam dan per hari, Jumlah alat dan Lama waktu Pekerjaan Galian.

- Alat Excavator dengan data alat :

Gambar 4.2 Excavator Type Komatsu PC 200-6

Merk dan Type alat		: Komatsu PC 200- 6

Kapasitas bucket (V)		: 1.2 m3

Faktor bucket ( BFF )		: 0,7 (Sedang, tabel 2.8)

Effisiensi kerja ( E )		: 0,69 (Sedang, tabel 2.4)

Jam Kerja	/Hari			: 8 jam

Tipe tanah			: Tanah Biasa

Waktu gali	: 12 detik (Rata-rata 0 m – 2 m,tabel 2.9)

Waktu putar			: 8 detik ( 45o - 90o , tabel 2.10 )

Waktu buang			: 5 detik (Ket.Hal 35 Bab 2)

Rata-rata kedalaman galian	: 0,6 meter

Maksimum galian		: 2 meter

Persentase kedalaman galian 	: 0.6 m/2 m = 0,3 = 30 % (Tabel 2.13)

Sudut putar alat			: 75o (Tabel 2.13)

Faktor pengali untuk

Kedalaman dan sudut putar (S)	: 1,21 (Tabel 2.13)

Faktor Koreksi BFF

(Bucket Fill Factor/BFF)		: 80 % (Tanah BiasaTabel 2.10)

Produksi per siklus ( P )		: V x BFF

: 1,2 x 0,7

: 0,84 m3

Waktu siklus ( CT )            	: waktu gali + waktu putar x 2 + waktu buang

:  12 + (8 x 2) + 5

:  33 detik ≈ 0,55 menit

Produksi per jam (m3/jam) untuk tanah Asli

P	=

=x 0,80  =  50,584 m3/jam = 404,672 m3/hari

Produksi per jam (m3/jam) untuk tanah Lepas

P	=

=x 1,18 =  74,611 m3/jam.

Produksi per jam/hari Tanah Asli

Produksi perjam Excavator = 50,584 m³/jam

Produksi perhari Excavator = 50,584 x 8

= 404,672m³/jam

Produksi perjam/hari Tanah Lepas

Produksi perjam Excavator = 74,611 m³/jam

Produksi perhari Excavator = 74,611 x 8

= 596,89m³/hari

Jumlah Jam Kerja	= 5575,5 / 596,89 = 9,34 hari

- Lama Waktu Pekerjaan

Produksi per unit	=	74,611  m3/jam

Jumlah Excavator	=	1 unit dgn waktu operasi 8 jam

Produksi 1 unit	=	8 x 74,611 m3/jam = 596,89m3/hari

Volume Timbunan	=	5575,5m3

=	5575,5	  =	9,34  hari  →  9 hari

596,89

- Jumlah Alat yg Dibutuhkan

M	=		   Volume Tanah Asli

Produksi/hari x Lama waktu

M	=	   5575,5

596,89  x 8

M	=	1,17  →  1 unit

- Alat Dump Truck dengan data alat :

Gambar 4.3 Dump Truck Mitshubishi FE 74 HD

Merk dan model alat		:  Mitshubishi 120 PS

Kapasitas Dump Truck ( C1 )	:  4 m³

Daya/Tenaga Alat      			:	125 HP

Kapasitas Bahan Bakar           	:	100 liter

Kapasitas Oli      			:	9,5 liter

Berat pada kondisi isi				:	8.000 kg

Berat pada kondisi kosong		:	2.100 kg

Jam kerja per hari 				:	8 jam

Jenis Tanah		:	Tanah biasa

Jarak angkut ( D )	:  1 km (1.000 m)

Efisiensi Kerja ( E )	:	0,8 ( Baik )

Effisiensi kerja pulang	: 0,75 ( Kondisi dan pemeliharaan alat        baik, tabel 2.15 )

Jam Kerja/Hari		: 8 jam

Kecepatan pergi          ( V1 )	:  40 km/jam

Kecepatan rata-rata angkut	:

:  666,67  m/menit

Kecepatan pulang      ( V2 )	: 50 km/jam

Kecepatan rata-rata kembali	:

: 833,33 m/menit

Kondisi operasi kerja		: (t1) = 1   (Sedang, Tabel 2.15)

(t2) = 0,3 (Sedang, Tabel 2.15)

Waktu muat,tunggu,dan putar	: 1,0 menit (ST)

Waktubuang/pembongkaran	: 0,5menit (DT)

PerhitunganProduksiDumpTruck

- Waktu Siklus / Cycle Time ( CT )

Pemuatan Excavator ke Dump Truck = 	(kapasitas bucket Dump Truck) / (kapasitas bucket Excavator) = (4/1,2) = 3,33  ≈ 3 kali.

Waktu muat Dump Truck = 3 x CT Excavator = 3 x 33 detik = 99 detik = 1,65 menit

CT  	=  	waktu muat + waktu angkut + waktu buang + waktu kembali + waktu tunggu

= 	1,65 + (1.000/500) + 1 + (1.000/750) + 1

= 	1,65 + 2 + 1 + 1,33 + 1 = 6,98 menit.

- Produksi per jam ( P )

P  	=                            =                               =   27,50 m3/jam

=	220 m3/hari.

- Jumlah Dump Truck yang Dibutuhkan

M	=	  Volume Tanah Lepas

Prod. Dump Truck/hari

=	5575,5

220 x 9 hari

=	2,81→3  unit/hari

- Lama Waktu Pekerjaan

Produksi per unit	=	27,50 m3/jam

Jumlah Dumptruck	=	3 unit dgn waktu operasi 8 jam

Produksi 4 unit	=	8 x 27,50 m3/jam = 82,5 m3/jam

Produksi Per Hari	=	8  jam x 82,5 = 660m3/hari

Volume Timbunan	=	5575,5m3

=	 5575,5  = 8,45 hari ~ 9 hari

660

4.3.3	Alat Motor Grader dengan data alat :

Gambar 4.4 Motor Grader Mitshubisi MG 20

Type alat				=	Mitsubishi MG 20

Lebarefektif  blade (W)	=	2,40  m

Jarakkerja rata-rata (D)	=	50  m

Kecepatan (V)		=	4,00  km/jam = 40 m/menit

Panjanghamparan (Lh)	=	3000 m

Jumlahlintasan (n)		=	8 lintasan

Tebalpenghamparan (T)	=	0,40

Efisiensialat (E)		=	0,80

Perhitungan Produksi Motor Grader

- Waktu Siklus

Perataan 1 Kali Lintasan

T	=	Lh  :  (V x 1000) x 60

=	3000 : (4 x 1000) x 60

=	45  menit

CT	=	40  x  8 (Lintasan)

=	320  menit

- Produksi Per Jam

P	=	Lh x W x t x 0,80 x 60

CT

=	3000 x 2,40 x 0,40 x 0,80 x 60

320

=	 138240

320

=	432  m3/jam

- Produksi Per Hari

P	=	432  x  8 jam

=	3456  m3/hari

- Jumlah Motor Grader Yg Dibutuhkan

V	=		   Volume Tanah Lepas

Produksi/hari x Lama waktu

V	=	    1890	=	0,91  ~  1 unit

3456 x 6

- Lama Waktu Pekerjaan

Produksi per unit	=	432 m3/jam

Jumlah Motor Grader	=	1 unit dgn waktu operasi 8 jam

Produksi 1 unit	=	1 x 432 m3/jam = 432 m3/jam

Produksi Per Hari	=	8 x 432 = 3456 m3/hari

Volume Timbunan	=	1890 m3

=	1890

3456

=	5,5  hari   ~  6 hari

4.3.3 Alat Compactor dengan data alat :

Gambar 4.4Bomag Komatsu BW 217 D

Merk Alat Berat		:	Bomag Komatsu BW 217 D

Daya/Tenaga Alat		:	198 HP

Lebar Efektif Pemadatan (W)	:	1,5 meter

Diameter Drum Penggilas (B)	:	1,219 meter

Berat Operasional		:	6.670 kg

Berat Drum Penggilas		:	3.251 kg

Effesiensi Kerja (E)		:	0,8 (Baik)

Jam Kerja/Hari		:	8 jam

Jenis Tanah			:	Tanah biasa

Kecepatan Operasional Alat		:	2 km/jam

Jumlah Lintasan (N)		:	8

Tebal Pemadatan (T)		:	0,25  cm

Perhitungan Produksi Compactor

- Produksi Per Jam (Q)

P	=	(V x 1000) x B x T x E

N

=     (2 x 1000) x 1,219 x 0,25 x 0,8

8

=	60,95  m2/jam

- Produksi Per Hari

P	=	60,95 x 8 jam	=	487,6  m2/hari

- Jumlah Alat yg Dibutuhkan

V	=		   Volume Tanah Padat

Produksi/hari x Lama waktu

V	=		5103

487,6  x 8

V	=	1,308  ~  1 unit

- Lama Waktu Pekerjaan

Produksi per unit	=	60,95 m3/jam

Jumlah Compactor	=	1 unit dgn waktu operasi 6 jam

Produksi  unit	=	1 x 60,95 m3/jam = 60,95 m3/jam

Produksi Per Hari	=	6 x 60,95 = 365,7 m3/hari

Volume Pemadatan	=	5103 m3

=	5103

365,7

=	13,95  hari   ~  14 hari

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data dan produktifitas alat berat yang digunakan dalam Pekerjaan Agregat Pada Ruas Jalan Simpang 3 Samboja KM. 38 Balikpapan – Loa Janan, Kalimantan Timur yang meliputi pekerjaan timbunandan pemadatan, diperoleh hasil penelitian berupa komposisi alat berat yang tepat dan alat berat dapat bekerja secara optimal.

1.	Jumlah Alat yang Dibutuhkan :

Galian

-	1 unit Excavator type Komatshu PC 200-6

-	14 unit Dump Truck type Mitshibushi 120 PS

Pemadatan

-	1 unit Motor Grader type Mitsubishi MG 20

-	1 unit Compactor type Bomag BW 217 D

2.	Lama Waktu yang Dibutuhkan

Galian

- 1 Excavator  	:	9 hari

- 3 Dump Truck 	:	9 hari

Pemadatan

- 1 Motor Grader	:           6 hari

- 1 Compactor	:         14 hari

3.	Produktifitas Alat per/jam/hari

Timbunan

- Excavator type Komatshu PC 200-6		:	74,611 m3/jam

- Dump Truck Mitsubishi 120 PS			:	27,50 m3/jam

Penghamparan & Pemadatan

- Motor Grader Mitsubishi MG 20		:	432 m2/jam

- Compactor Bomag BW 217 D		:	60,95  m2/jam

- Saran

Dalam penggunaan alat-alat berat pada pelaksanaan pekerjaan galian tanah untuk pembuatan jalan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Dalam melakukan perhitungan produktivitas alat maka data-data alat harus betul-betul di perhatikan dari kapasitas,waktu siklus,dan efesiensi kerja alat. Karena hal tersebut akan menentukan produksi alat yang digunakan.

- Jumlah alat yang akan digunakan hendaknya harus disesuaikan dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

- Alat yang digunakan harus sesuai dengan jenis pekerjaan dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arthur Wignall, Peter S Kendrik, Roy Ancill, Malcolm Copson, Tahun 1992,Proyek Jalan – Teori & Praktek : Penerbit Erlangga, Jakarta

Caterpillar Publication., 1997, Caterpillar Performance Hand Book, 33th Edition, Peoria, Illionis, USA.

Dipto, 2002, Aplikasi Alat-Alat Berat Untuk Proyek Pertambangan, Application Engineering Departemen PT United Tractors Indonesia Tbk, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, 2008, Standar Nasional Indonesia tentang Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi, Penerbit Dep. PU, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, Tahun 2002, Analisa Pekerjaan Kebinamargaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, , Jakarta

H.Bactiar Ibrahim, 2001, Rencana dan of Cost, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Hardiyatmo, H.C., 2007 "Mekanika Tanah 2", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,

Rochmanhadi,Tahun. 1992, Alat-Alat Berat dan Penggunaannya : Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Rostiyanti, SF,tahun2002, Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi : Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Sunggono, 1995, Buku Teknik Sipil :Penerbit Nova, Bandung..

Mukamoko,1994, Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.

Komatsu Publication., (1989)., Komatsu Sales Mates, Japan

K Church, Horace, 1981. “Excavation Handbook”, Mc Graw Hill Inch. New York,

Peurifoy R.L, PE, 1985. “ Constrction Planning Equipment and Metods”, 4th Edition, Mc Graw Hill Book Company,

Rochmanhadi., 1989, Alat Alat Berat dan Penggunaannnya, Cetakan III, Badan Penerbitan Pekerjaan Umum,  57-66.

Sugiono, 2002, Statistik untuk Penelitian, Pernerbit CV Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) Edisi

Wesley, Tahun. 1977, Mekanika Tanah : Badan Penerbit Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

# Text boxes

q x 60 x E

CT

4 x 60 x 0,8

6,98